长江大学“十二五”规划编制具体分工及时间安排

根据《长江大学“十二五”教育事业发展规划编制工作方案》及学校近期工作安排，现将长江大学“十二五”教育事业发展规划编制工作具体分工及时间安排如下，请各单位协调安排好工作。

1、规划动员及调研（2010年6月下旬－9月下旬）

《长江大学“十二五”教育事业发展规划编制工作方案》下发后，各相关单位积极行动，研究部署本单位负责的规划编制工作。截止9月18日，已上报规划编制起草小组名单和规划编制工作方案的单位有地物学院、地科学院、油工学院、体育学院、艺术学院、文理学院、工程技术学院、科技处和人事处等9个单位。学校规划编制工作领导小组要求还未上报的单位在9月底前尽快上报，并希望各牵头单位在校领导的指导下，广泛开展调研工作，为规划编制工作打下坚实基础。

2、确定基本框架和思路（2010年9月下旬－10月中旬）

在前期调查研究的基础上，各规划编制起草小组确定基本框架草案，明确规划编制思路，学校规划编制工作领导小组将于10月23-24日召开规划编制工作研讨会，听取相关单位调研情况及“十二五”规划纲要思路，学校领导就长江大学未来5-10年的发展目标、思路及主要举措听取各方面意见，并进行深入的讨论和交流，以达成基本共识，为学校总规划和各专项规划的制订进一步明确思路。

3、完成“十二五”规划纲要初稿（2010年10月下旬－11月中旬）

在充分调研和前阶段工作的基础上，各规划编制起草小组着手规划的具体文本起草。学校总规划、各专项规划在11月20日之前完成初稿，并报学校规划领导小组审核。

4、形成规划终审稿（2010年11月20日－12月15日）

学校总规划由学校规划领导小组办公室组织在全校范围征求意见，各专项规划由牵头单位组织征求意见，学校总体规划还将邀请校内外专家进行论证，最后由学校规划起草领导小组审核，形成规划终审稿。

长江大学“十二五”规划编制

工作领导小组办公室

2010年9月24日

附件：具体分工及时间安排

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 责任领导 | 完成时间 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校级规划编制工作 |
| 1 | 长江大学 “十二五”教育事业发展规划纲要 | 大学发展研究院 | 张忠家 张昌民 韩鹤友 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月20日前提交初稿 |
| 二 | 专项规划编制工作 |
| 1 | 长江大学“十二五”专业建设与人才培养改革发展规划 | 教务处 | 刘绍平 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 2 | 长江大学“十二五”学科建设与研究生教育发展规划 | 研究生学院 | 郭海敏 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 3 | 长江大学“十二五”科技发展规划 | 科技处 | 刘在洲 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 4 | 长江大学“十二五”师资队伍建设规划 | 人事处 | 蒋光忠 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 5 | 长江大学“十二五”校园建设规划 | 基本建设处、国资处 | 张玉清 张万明 谢 云 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 6 | 长江大学“十二五”党建思想政治工作规划 | 组织部 | 朱业宏 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 7 | 长江大学“十二五”校园文化建设规划 | 宣传部 | 李家宝 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 三 | 院(系)规划编制 |
| 1 | 各院(系)《“十二五”教育事业发展规划》 | 各院(系) | 各院(系)联系校领导 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 2 | 独立学院《“十二五”教育事业发展规划》 | 文理学院 工程技术学院 | 刘在洲 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 3 | 继续教育学院《“十二五”教育事业发展规划》 | 继续教育学院 | 郭海敏 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |
| 4 | 国际学院《“十二五”教育事业发展规划》 | 国际学院 | 刘绍平 | 2010年11月 | 2010年10月20日前提交规划框架，11月15日前提交初稿 |